沙坡头·沙漠传奇后世代音乐节暨沙舟回响

音乐旅行嘉年华安全风险防控方案

为提高应对突发公共事件和抵御风险的能力，能够及时、有效处置“沙坡头·沙漠传奇后世代音乐节暨沙舟回响音乐旅行嘉年华”期间可能出现的各种突发事故，最大程度减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，结合本次活动实际，特制定本方案。

一、活动基本情况

“沙坡头·沙漠传奇后世代音乐节暨沙舟回响音乐旅行嘉年华”将于2023年8月18日至8月19日在宁夏沙坡头景区（沙漠传奇）举办，邀请知名歌手和乐队11个、重点城市同业嘉宾、重点招商企业嘉宾、媒体记者等参与。预计2天参与人数超过5000人次，将带动沙坡头区整体文旅消费超过3000万元。

二、适用范围

本方案针对活动过程中，由于治安事件、交通事故、自然灾害等引发的造成人员伤亡、重大财产损失，违反我国法律或严重影响本次活动正常顺利开展的突发事件。

三、组织机构及工作职责

为确保活动圆满成功，由安全保障组、后勤保障组协同负责安全保障应急相关工作。

**组 长：**徐郑应、张海涛、高怀雷

**成 员：**郑 华、黄建新、陆文学、万 静、黄宗玺、周重南、杨海东、魏建明、张德有、代福俊、刘彦录、韩忠胜、田子豪、孙 杰

**责任单位：**市公安局交通警察局、市公安局旅游警察分局、区公安分局、区旅游和文体广电局、区卫健局、区住建和交通局、区应急管理局、区消防救援大队、区气象局、区市场监管分局，迎水桥镇，中旅（宁夏）沙坡头旅游景区有限公司、携程集团、国网沙坡头区供电公司

**工作职责：**

**1.区公安分局、中旅（宁夏）沙坡头旅游景区有限公司**负责做好现场治安维稳、突发事件应急处置工作，协调配合市公安局交通警察局和市公安局旅游警察分局做好活动期间安全保卫及治安突发事件的处置工作、交通秩序管控疏导工作。

**2.市公安局交通警察局**负责做好音乐节期间交通管控和疏

导工作。

**3.市公安局旅游警察分局**负责做好音乐节期间的安全保卫

及治安突发事件的处置工作。

**4.携程集团、中旅（宁夏）沙坡头旅游景区有限公司**负责组

织专业人员或委托专业评估机构开展活动安全评估，并组织配备100名安保工作人员，制定安保方案，明确任务分工。负责做好票证管理，加强票证制作和售发监管，安排安保人员在卡口及现场进行入场凭证及安保检查，加强音乐节进行、结束时间活动场地及周边非管制区巡逻，并配备守夜人员，配合做好音乐节期间的安全保卫工作及治安突发事件的处置工作。

**5.区旅游和文体广电局**负责制定并组织实施活动安全风险防控方案。

**6.区应急管理局**负责联合区消防救援大队于活动前对现场开展消防安全检查，协调处置音乐节期间突发事件。

**7.区消防救援大队**负责加强场地的消防安全检查及保障工作，确保场地设施设备安全运行，做好现场消防安全突发事件处置及应急救援工作。

**8.区气象局**负责及时反馈音乐节前至结束的天气情况，如有极端天气预报应第一时间反馈活动负责人。

## **9.迎水桥镇**负责做好现场维稳工作，协调处置突发事件。

## 10.国网沙坡头区供电公司负责做好供电保障和用电安全检查，防止发生触电事故。

四、应急措施

1.各部门如发现安全、治安及人员伤害等情况时，首先采取应急处理措施；在无法应急处理时，要根据具体情况，及时向110指挥中心、119火警或120急救中心汇报情况，请求快速支援。

2.加强安全巡查，发现可疑现象、人员，要及时询问排查，力求快速消除安全隐患。

3.如发生踩踏事故，立即组织疏散观众，防止事态的进一步扩大，对受伤人员进行第一时间抢救。

4.接收到极端天气预报时，各区域环节负责人在风险区域放置友情提示牌，必要情况下暂停活动。

五、工作要求

**（一）统一指挥，整体联动。**各相关单位要服从安全保障组安排调度，强化协调配合，形成工作合力，确保安全保卫各环节工作无缝对接，运行顺畅。

**（二）重在预防，有效控制。**各相关单位要对照工作任务，强化提前预判，落实源头防范，将岗位职责落实到每一个人，将措施细化到每一个环节，强化执行力、管控力，做到防患于未然。

**（三）发现问题，依法处置。**各相关单位要强化事中管理，专门安排分管负责同志现场指挥调度，发现苗头性问题，快速反应，依法处置，防止事态扩大。

本次活动涉及的其他安全事项，按相关部门要求执行。