## Sheet1
附件1
沙坡头区恒祥社区完整社区建设试点项目清单
目标 | 序号 | 建设内容 | 建设要求 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限
一、基本公共服务设施完善 | 1 | 一个老年服务站 | 与社区综合服务站统筹建设，为老年人、残疾人提供居家日间生活辅助照料、助餐、保健、文化娱乐等服务。具备条件的居住社区，可以建设1个建筑面积不小于350平方米的老年人日间照料中心，为生活不能完全自理的老年人、残疾人提供膳食供应、保健康复、交通接送等日间服务。 | 沙坡头区恒祥社区完整社区建设试点项目 | 恒祥社区利用恒祥国际小区西门口现有闲置房屋改造为老年人服务用房，一层设置老年饭桌，二层为老年人活动场所。 | 区民社局 | 区财政局、住建和交通局，文昌镇 | 2023年9月30日前
二、便民商业服务设施健全 | 2 | 多个邮件和快件寄递服务设施 | 建设多组智能信包箱、智能快递箱，提供邮件快件收寄、投递服务，格口数量为社区日均投递量的1—1.3倍，新建居住社区应建设使用面积不小于15平方米的邮政快递末端综合服务站。城镇老旧小区等受场地条件约束的既有居住社区，因地制宜建设邮政快递末端综合服务站。 | 沙坡头区恒祥社区完整社区建设试点项目 | 在恒祥社区配置智能信报箱和智能快递柜。 | 区工信和商务局 | 区财政局，文昌镇 | 2023年9月30日前
三、市政配套基础设施完备 | 3 | 环境卫生设施 | 实行生活垃圾分类，设置多处垃圾分类收集点，新建居住社区宜建设一个用地面积不小于120平方米的生活垃圾收集站。建设一个建筑面积不小于30平方米的公共厕所，城镇老旧小区等受场地条件约束的既有居住社区，可以采用集成箱体式公共厕所。 | 沙坡头区恒祥社区完整社区建设试点项目 | 在辖区内建设一座公共卫生间，有效缓解居民外出期间如厕难问题。 | 区综合执法局 | 区财政局，文昌镇 | 2023年9月30日前
四、公共活动空间 充足 | 4 | 公共活动场地 | 至少有一片公共活动场地（含室外综合健身场地），用地面积不小于150平方米，配置健身器材、健身步道、休息座椅等设施以及沙坑等儿童娱乐设施。新建居住社区建设一片不小于800平方米的多功能运动场地，配置5人制足球、篮球、排球、乒乓球、门球等球类场地，在紧急情况下可以转换为应急避难场所。既有居住社区要因地制宜改造宅间绿地、空地等，增加公共活动场地。 | 沙坡头区恒祥社区完整社区建设试点项目 | 紫金苑小区西北角处闲置空地改造为居民、儿童休闲娱乐场所，原有面包砖破损处维修改造，周边安装健身器材，配置儿童滑梯，安装3组休息座椅。 | 区旅游和文体广电局 | 区财政局，文昌镇 | 2023年9月30日前
五、物业管理全 覆盖 | 5 | 物业管理服务平台 | 建立物业管理服务平台，推动物业服务企业发展线上线下社区服务业，实现数字化、智能化、精细化管理和服务。 | 沙坡头区恒祥社区完整社区建设试点项目 | 建立物业管理服务平台，为物业服务小区提供数字化、智能化、精细化管理和服务。 | 区住建和交通局 | 区财政局，文昌镇 | 2023年9月30日前
六、社 区管理 机制 健全 | 6 | 管理机制 | 建立“党委领导、政府组织、业主参与、企业服务”的居住社区管理机制，推动城市管理进社区，将城市综合管理服务平台与物业管理服务平台相衔接，提高城市管理覆盖面。 | 沙坡头区恒祥社区完整社区建设试点项目 | 建立政府职能部门、社区、企业、业主等多方党建联建和协调共治机制，搭建沟通议事平台。将物业管理服务平台和城市综合管理服务平台有效衔接，既可以实现物业管理数字化、智能化、精细化，又可以实现“城市管理进社区”，切实提高城市管理覆盖面。 | 区委组织部，区民社局、司法局、住建和交通局 | 文昌镇 | 2023年9月30日前