## Sheet1
附件4
沙坡头区中山社区完整社区建设试点项目清单
目标 | 序号 | 建设内容 | 建设要求 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限
一、基本公共服务设施完善 | 1 | 一个社区综合 服务站 | 建筑面积以800平方米为宜，设置社区服务大厅、警务室、社区居委会办公室、居民活动用房、阅览室、党群活动中心等。 | 沙坡头区中山社区完整社区建设试点项目 | 社区服务站二层内墙进行粉刷，舞蹈室地面维修并更换踢脚线。 | 区民社局 | 区财政局、住建和交通局，滨河镇 | 2023年9月30日前
| 2 | 一个 托儿所 | 建筑面积不小于200平方米，为0—3岁婴幼儿提供安全可靠的托育服务。可以结合社区综合服务站、社区卫生服务站、住宅楼、企事业单位办公楼等建设托儿所等婴幼儿照护服务设施。 | 沙坡头区中山社区完整社区建设试点项目 | 二层原有空置房间改造一间托育房间，地面改造地胶地面，内墙粉刷并安装防撞设施。 | 区卫健局 | 区财政局，滨河镇 | 2023年9月30日前
| 3 | 一个老年服务站 | 与社区综合服务站统筹建设，为老年人、残疾人提供居家日间生活辅助照料、助餐、保健、文化娱乐等服务。具备条件的居住社区，可以建设1个建筑面积不小于350平方米的老年人日间照料中心，为生活不能完全自理的老年人、残疾人提供膳食供应、保健康复、交通接送等日间服务。 | 沙坡头区中山社区完整社区建设试点项目 | 对中山社区老年人日间照料中心进行改造，公共区域内墙粉刷、地面塑胶铺设，卫生间下水改造，电气线路检测。 | 区民社局 | 区财政局、住建和交通局，滨河镇 | 2023年9月30日前
二、便民商业服务设施健全 | 4 | 多个邮件和快件寄递服务 设施 | 建设多组智能信包箱、智能快递箱，提供邮件快件收寄、投递服务，格口数量为社区日均投递量的1—1.3倍，新建居住社区应建设使用面积不小于15平方米的邮政快递末端综合服务站。城镇老旧小区等受场地条件约束的既有居住社区，因地制宜建设邮政快递末端综合服务站。 | 沙坡头区中山社区完整社区建设试点项目 | 在中山社区配置智能信报箱和智能快递柜。 | 区工信和 商务局 | 区财政局，滨河镇 | 2023年9月30日前
三、市政配套基础设施完备 | 5 | 停车及充电设施 | 新建居住社区按照不低于1车位/户配建机动车停车位，100%停车位建设充电设施或者预留建设安装条件。既有居住社区统筹空间资源和管理措施，协调解决停车问题，防止乱停车和占用消防通道现象。建设非机动车停车棚、停放架等设施。具备条件的居住社区，建设电动车集中停放和充电场所，并做好消防安全管理。 | 沙坡头区中山社区完整社区建设试点项目 | 在南关新村移植部分绿化，增加停车位。 | 区住建和交通局、综合 执法局 | 区财政局，滨河镇 | 2023年9月30日前
| 6 | 无障碍 设施 | 住宅和公共建筑出入口设置轮椅坡道和扶手，公共活动场地、道路等户外环境建设符合无障碍设计要求。具备条件的居住社区，实施加装电梯等适老化改造。对有条件的服务设施，设置低位服务柜台、信息屏幕显示系统、盲文或有声提示标识和无障碍厕所（厕位）。 | 沙坡头区中山社区完整社区建设试点项目 | 社区门口无障碍坡道改造，社区舞台两侧坡道增加无障碍扶手。 | 区住建和 交通局 | 区财政局，滨河镇 | 2023年9月30日前
四、公 共活动 空间 充足 | 7 | 公共活动场地 | 至少有一片公共活动场地（含室外综合健身场地）,用地面积不小于150平方米，配置健身器材、健身步道、休息座椅等设施以及沙坑等儿童娱乐设施。新建居住社区建设一片不小于800平方米的多功能运动场地，配置5人制足球、篮球、排球、乒乓球、门球等球类场地，在紧急情况下可以转换为应急避难场所。既有居住社区要因地制宜改造宅间绿地、空地等，增加公共活动场地。 | 沙坡头区中山社区完整社区建设试点项目 | 在小区空地内安装健身器材，配置儿童滑梯。 | 区旅游和文体广电局 | 区财政局，滨河镇 | 2023年9月30日前
五、物业管理全覆盖 | 8 | 物业管理服务平台 | 建立物业管理服务平台，推动物业服务企业发展线上线下社区服务业，实现数字化、智能化、精细化管理和服务。 | 沙坡头区中山社区完整社区建设试点项目 | 建立物业管理服务平台，为物业服务小区提供数字化、智能化、精细化管理和服务。 | 区住建和 交通局 | 区财政局，滨河镇 | 2023年9月30日前
六、社 区管理 机制 健全 | 9 | 管理机制 | 建立“党委领导、政府组织、业主参与、企业服务”的居住社区管理机制，推动城市管理进社区，将城市综合管理服务平台与物业管理服务平台相衔接，提高城市管理覆盖面。 | 沙坡头区中山社区完整社区建设试点项目 | 建立健全社区支部委员和社会组织结对帮扶机制，建立沟通议事平台。将物业管理服务平台和城市综合管理服务平台有效衔接，既可以实现物业管理数字化、智能化、精细化，又可以实现“城市管理进社区”，切实提高城市管理覆盖面。 | 区委组织部，区民社局、司法局、住建和交通局 | 滨河镇 | 2023年9月30日前